## Hoja1
LOGO
Proyecto: | Nose-Count
Equipo: | Nose
| # Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Exposicion | Disparador | Acciones de Mitigación | Acciones de Contingencia | Responsable
| 9 | Actitudes negativas en el equipo. Que exista algún o algunos de los integrantes del equipo desmotivado que se niegue a seguir con el desarrollo de el software o bien que no realice sus tareas correspondientes y baje el nivel de el desarrollo | 4 | 4 | 16 | Que los integrantes de equipo no se sientan motivados o no tengan interés en el desarrollo del producto | Verificar el trabajo de los integrantes de el equipo y así poder observar quien no esta llevando acabo las tareas correspondientes. | Sacar al miembro del equipo y volver a reasignar esas tareas a los demás integrantes | T.A.E.R
| 5 | Conocimiento mínimo acerca de contaduría. Que no se cuente con un amplio conocimiento acerca de contaduría por lo cual se puede llegar a generar errores a la hora de hacer los cálculos necesarios. | 4 | 4 | 16 | Que los integrantes dado de que somos ISC no contamos con el conocimiento necesario para la realización de cálculos contables. | Buscar un profesional en el area de contaduría y nos oriente para el sur o el norte sobre el tema de cálculos contables. | Capacitación en el tema de calculos contables especificos. | D.M.R
| 1 | Que la validación de los formularios y la información no sea correcta y a causa de ello no realice datos correctos. | 3 | 4 | 12 | Que tome archivos que no sean XML y que no contenga la estructura de una factura o recibo | Verificar las validaciones para la lectura de un archivo XML que sea factura o recibo. | Crear validaciones al momento de leer los archivos XML que tengan la estructura de una factura o recibo. | S.Y.G.F
| 6 | Falla en el Servidor. Que llegue a fallar el computador donde esta instalado el servidor de trabajo o bien que no este disponible la hora de trabajo | 3 | 4 | 12 | El servidor falle debido a factores de hardware, software o problemas de red | Verificación sobre el estado de la maquina que contiene el servidor | Tener disponible un segundo servidor , hacer respaldos de la información. | B.O.G.P
| 10 | Falta de conocimiento a nuevas herramientas o falta de capacitación. Que los miembros no comprendan el uso de las nuevas herramientas necesarias para el desarrollo de el software lo cual no pueda haber otra opción para resolver el problema y bien no pueda ser terminado en el tiempo establecido a falta de el conocimiento necesario para realizarse. | 3 | 4 | 12 | Que los integrantes del equipo no cuenten con el conocimiento adecuado sobre las herramientas o software | Leer sobre la herramienta o software de la cual se hará uso | Realizar una investigación a grandes aspectos sobre la herramienta y buscar un curso sobre la herramienta | F.J.G.L
| 3 | La falta inesperada de un integrante del equipo se retrasa el trabajo. | 3 | 3 | 9
| 2 | Debido que el software se instalara en un hardware puede que este no cuente con las características para ofrecer el rendimiento deseable del sistema. | 3 | 3 | 9
| 4 | Cambios de requerimientos por parte de el cliente cuando el sistema lleve gran avance. | 2 | 4 | 8
| 7 | Disgusto con el diseño. Que al cliente no le parezca o bien se le agá dificultoso manejar el sistema ya sea a base de falta de manejo en software o bien este complicado el uso | 2 | 4 | 8
| 8 | El tiempo planeado es poco. Debido que el sistema se esta creando por alumnos que tienen otras materias se podría no dedicar el tiempo adecuado al desarrollo del sistema por lo que se tendría que replantear las horas que se tienen planeas para ajustar horas. | 2 | 3 | 6